## Slide 1
แขวงทางหลวง.........................................
รายงานผลการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565-2566
วันที่..................

## Slide 2
ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการเบิกจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานต่างๆของแขวงฯ
- รายงานแผน/ผลค่าเช่าเครื่องจักร
- รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทาง
- รายงานจำนวนและสภาพไฟฟ้าแสงสว่าง,ไฟกระพริบ
- รายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางหลวง
- รายงานผลการดำเนินการเรื่อง การติดตั้งป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต และ ได้รับอนุญาตในเขตทาง
- รายงานสายทางที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือแก้ไขปัญหาเส้นทางที่เกิดขึ้นซ้ำซาก (ถ้ามี)
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพานในพื้นที่แขวงฯ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

## Slide 3
ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายการ | สัญญา | ชื่อตอน | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | คาดว่า จะแล้วเสร็จ | ผลงาน (%) | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
งานบำรุงรักษาทางหลวง (สร.) | นศ.30/2565 | นครศรีธรรมราช - เสาธง | 403 | 21,894,691.01 | 9,409,462.45 | มีนาคม 2566 | 90.27 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า
งานพัฒนาทางหลวง (สผ.) | นศ.29/2565 | พรหมคีรี – นบพิตำ | 4016 | 36,718,321.25 | 13,266,339.20 | มีนาคม 2566 | 85.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
 | นศ.24/2565 | ไม้หลา – ลานสกา | 4238 | 30,221,117.45 | 3,408,459.10 | มีนาคม 2566 | 97.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
เงินกันเหลื่อมปี 2565 จำนวน ...... แผนงาน รวม............ ลบ.
แล้วเสร็จ ......... แผนงาน เบิกจ่ายแล้ว ...........ลบ. คิดเป็น ........ % ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ......... แผนงาน ดังนี้

## Slide 4
ผลการเบิกจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายการ | สัญญา | ชื่อตอน | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | คาดว่า จะแล้วเสร็จ | ผลงาน (%) | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
งานบำรุงรักษาทางหลวง (สร.) | นศ.30/2565 | นครศรีธรรมราช - เสาธง | 403 | 21,894,691.01 | 9,409,462.45 | มีนาคม 2566 | 90.27 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า
งานพัฒนาทางหลวง (สผ.) | นศ.29/2565 | พรหมคีรี – นบพิตำ | 4016 | 36,718,321.25 | 13,266,339.20 | มีนาคม 2566 | 85.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
 | นศ.24/2565 | ไม้หลา - ลานสกา | 4238 | 30,221,117.45 | 3,408,459.10 | มีนาคม 2566 | 97.50 | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกทำให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า อีกทั้งในฤดูน้ำหลากการเข้าถึงแหล่งวัสดุเกิดการติดขัด
ได้รับงบกลาง ประจำปี 2565 จำนวน ...... แผนงาน รวม............ ลบ.
แล้วเสร็จ ......... แผนงาน เบิกจ่ายแล้ว ...........ลบ. คิดเป็น ........ % ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานจำนวน ......... แผนงาน ดังนี้

## Slide 5
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ร.บ.2566
ได้รับงบประมาณจำนวน ...... แผนงาน รวม.... ลบ.
แล้วเสร็จ..... แผนงาน เบิกจ่ายแล้ว ...........ลบ. คิดเป็น ........ %
.................
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 6
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แขวงทางหลวง..................................
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 7
รายงานแผน/ผลค่าเช่าเครื่องจักร
 | เดือน/ปี | แผนค่าเช่า | แผนสะสม | ผลค่าเช่า | ผลสะสม | ร้อยละสะสม |  | 
 |  |  |  |  |  | แผน | ผล | 
 | ต.ค.-65 |  |  |  |  |  |  | 
 | พ.ย.-65 |  |  |  |  |  |  | 
 | ธ.ค.-65 |  |  |  |  |  |  | 
 | ม.ค.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | ก.พ.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | มี.ค.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | เม.ย.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | พ.ค.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | มิ.ย.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | ก.ค.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | ส.ค.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | ก.ย.-66 |  |  |  |  |  |  | 
 | รวม |  |  |  |  |  |  | 
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 8
รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทาง
ที่ดินสงวนนอกเขตทาง | จำนวน/แปลง | เนื้อที่ | หมายเหตุ
ทั้งหมด |  |  | 
ที่มีการบุกรุก |  |  | 
แปลงที่ | ทางหลวง หมายเลข | ตอน | กม.-กม. | ลักษณะการบุกรุก | เนื้อที่บุกรุก |  |  | ผลการดำเนินการ
 |  |  |  |  | ไร่ | งาน | ตรว. | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 9
รายงานจำนวนและสภาพไฟฟ้าแสงสว่าง,ไฟกระพริบ
 | ประเภท | จำนวน (ดวงโคม) | ชำรุด | สภาพดี | สภาพดี | 
 |  |  |  |  | ( % ) | 
 | ไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว |  |  |  |  | 
 | ไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ |  |  |  |  | 
 | ไฟฟ้าแสงสว่าง High mast |  |  |  |  | 
 | ไฟกระพริบ |  |  |  |  | 
 | รวม |  |  |  |  | 
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 10
รายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางหลวง
หมวดทางหลวง | จำนวนรวม | ซ่อม | สถานะปัจจุบัน |  |  | หมายเหตุ
 | (หลัง) | เดือน ........ | ดี | พอใช้ | ชำรุด | 
รวม |  |  |  |  |  | 
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 11
การดำเนินการเรื่อง การติดตั้งป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตทาง
ที่ | หมวดทางหลวง | จำนวนป้ายที่เก็บ |  |  | สถิติสะสม
 |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
 | รวม |  |  |  | 
สรุปการจัดเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตทาง
3 เดือน ย้อนหลัง

## Slide 12
ที่ | หมวดทางหลวง | จำนวนป้ายที่ติดตั้ง |  |  | สถิติสะสม
 |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
 | รวม |  |  |  | 
การติดตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตในเขตทาง
3 เดือน ย้อนหลัง

## Slide 13
รายงานสายทางที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
หรือแก้ไขปัญหาเส้นทางที่เกิดขึ้นซ้ำซาก (ถ้ามี)

## Slide 14
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
สัญญา | ชื่อโครงการ | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | (%) แผนงาน/ ผลงาน | ช้า/เร็ว กว่าแผน | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
สท.1/14/62 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง | 4169 | 700,980,000 | 12 ก.พ.62 | 29 ส.ค.64 | 100/ 87.19 | -12.81 | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจาก COVID-19
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 15
ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างทางในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
สัญญา | ชื่อโครงการ | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | (%) แผนงาน/ ผลงาน | ช้า/เร็ว กว่าแผน | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
สท.1/14/62 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง | 4169 | 700,980,000 | 12 ก.พ.62 | 29 ส.ค.64 | 100/ 87.19 | -12.81 | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจาก COVID-19
ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานในพื้นที่ควบคุมแขวงฯ
สัญญา | ชื่อโครงการ | ทางหลวง หมายเลข | งบประมาณ (บาท) | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | (%) แผนงาน/ ผลงาน | ช้า/เร็ว กว่าแผน | หมายเหตุ (ปัญหา อุปสรรค)
สท.1/14/62 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง | 4169 | 700,980,000 | 12 ก.พ.62 | 29 ส.ค.64 | 100/ 87.19 | -12.81 | ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจาก COVID-19
ข้อมูล ณ วันที่..................................
ข้อมูล ณ วันที่..................................

## Slide 16
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

## Slide 17
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

## Slide 18
Thank You